Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

детский сад комбинированного вида №94

| СОГЛАСОВАНО Заседание педагогического совета протокол №4 от 27.03.2014 г. | УТВЕРЖДАЮ Заведующий детским садом №54 ___________________Т.С. Живанская «___»____________________2014 г. |
| --- | --- |

План – график

мероприятий по введению

Федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного  образования (далее – ФГОС ДО)

в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском саду

общеразвивающегого вида № 54 в 2014 -2015 годы.

Цель: подготовка и управление процессом введения ФГОС ДО в детском саду №54.

Задачи:

- Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС ДО.

- Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС ДО.

- Дополнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.

Целевая группа участников: заведующий,  педагогические работники детского сада, родители (законные представители).

Ожидаемые результаты:

- Пакет нормативно – правовых документов, регулирующих реализацию ФГОС ДО.

- Система работы по  методическому сопровождению  введения ФГОС ДО  в детском саду № 54.

- Перспективный план деятельности  в данном направлении в 2014 - 2015 учебном году.

| № п/п | Содержание | Предполагаемые результаты | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительный этап к введению ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 1.1 | Формирование состава рабочей группы по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) | Положение о рабочей группе по внедрению ФГОС ДО Приказ | Март-апрель 2014 г. | Заведующий Живанская Т.С. |
| 1.2. | Разработка и утверждение плана – графика мероприятий по введению ФГОС ДО в детском саду | План-график. Приказ об утверждении плана-графика | Апрель 2014г. | Заведующий Живанская Т.С. |
| 1.3. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Дополнительные соглашения к трудовому договору | в случае изменений трудового договора | Заведующий Живанская Т.С. |
| 1.4. | Предоставление заявки на курсы повышения квалификации педагогических работников детского сада по вопросам реализации ФГОС ДО | 2014г.- 35% 2015- 65% | В течение 2014г. – 2015 г. | Заведующий Живанская Т.С. |
| 1.5. | Организация и проведение мониторинга готовности педагогических работников к работе по ФГОС ДО и последующих мониторинговых процедур | Аналитическая справка по результатам мониторинга | Август - сентябрь 2014г. | Заведующий Живанская Т.С. |
| 2. Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 2.1 | Внесение изменений и дополнений в Устав и другие локальные акты | Формирование общих положений | До 01.01.2016 | Заведующий Живанская Т.С. |
| 2.2 | Обеспечение соответствия нормативно-правовой базы требованиям ФГОС ДО | Формирование базы нормативно-правовой документации | До 01.01.2016 | Заведующий Живанская Т.С. |
| 2.3 | Определение из реестра примерной образовательной программы, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | Реестр для обеспечения ООП ДО | До 01.01.2015 | Заведующий Живанская Т.С. |
| 2.4 | Разработка на основе примерной образовательной программы основной образовательной программы детского сада №54 | Проект Основной образовательной программы детского сада №94 | До 01.01.2015 | Заведующий Живанская Т.С., члены рабочей группы по введению ФГОС ДО |
| 2.5 | Корректировка учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Учебный план на 2014-2015 уч.год | До 01.01.2015 | Заведующий Живанская Т.С. |
| 2.6. | Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций работников детского сада | Дополнительные соглашения к трудовому договору. | До 01.09.2015 | Заведующий Живанская Т.С. |
| 3. Организационно – методическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 3.1. | Утверждение состава и плана рабочей группы по введению ФГОС ДО в детском саду № 54 в 2013-2015 годы. | План работы рабочей группы | Март-апрель 2014 г. | Заведующий Живанская Т.С. |
| 3.2 | Оценка готовности организации и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО | Формирование данных о готовности ДОУ к внедрению ФГОС дошкольного образования | До 01.05.2014 г. | Заведующий Живанская Т.С. |
| 3.3. | Организация и проведение методических мероприятий (консультаций, семинаров и др.) по проблемам введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) | Материалы семинаров, презентации | В течении 2014-2015 г.г. | Заведующий Живанская Т.С. |
| 3.4. | Участие специалистов и педагогических работников детского сада в семинарах, административных совещаниях по проблемам внедрения ФГОС дошкольного образования. | Пакет документов | 2014-2015 г.г. | Заведующий Живанская Т.С. |
| 3.5. | Проведение инструктивно-методических и административных совещаний, семинаров для педагогических работников детского сада по вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования. | Пакет документов | 2014-2015 г.г. | Заведующий Живанская Т.С. |
| 3.6. | Консультации для педагогических работников по вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования. | Пакет документов | 2014-2015 г.г. | Заведующий Живанская Т.С. |
| 3.7. | Организация практико-ориентированных форм трансляции педагогического опыта по внедрению ФГОС дошкольного образования: | Пакет документов | 2014-2015 г.г. | Заведующий Живанская Т.С. |
|  | Педагогический ринг «В объективе: ФГОС ДО или Дошколенок – счастливый ребенок» |  | январь 2014 г. | Заведующий Живанская Т.С. |
|  | Конкурс «Предметно-пространственная среда в группе в будущем» |  | октябрь 2014 г. | Заведующий Живанская Т.С. |
|  | Конкурс «Модель успешного выпускника детского сада» |  | февраль 2015 г. | Заведующий Живанская Т.С. |
|  | Дискуссионная карусель «Педагогические размышления: реалии и перспективы» |  | апрель 2014 г.,2015 г.г. | Заведующий Живанская Т.С. |
| 3.8. | Составление методических рекомендаций «Планирование образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» | Методические рекомендации | Сентябрь 2014 г. | Заведующий Живанская Т.С. |
| 3.9. | Изучение, обсуждение и реализация методических рекомендаций, информационно-методических писем федерального, регионального и муниципального уровня по вопросам введения ФГОС ДО | Обсуждение | В течении 2014-2015 г.г. | Заведующий Живанская Т.С. |
| 3.10. | Разработка годового плана работы детского сада № 54 с учётом введения ФГОС ДО | Годовой план деятельности детского сада | Апрель - май 2014 г. | Заведующий Живанская Т.С., воспитатели, педагоги |
| 3.11. | Проведение заседаний рабочей группы по внедрению ФГОС дошкольного образования в детский сад № 54. | Протоколы заседаний | по отдельному плану 2014-2015 г.г. | Заведующий Живанская Т.С. |
| 3.12 | Создание предметно – пространственной среды в рамках ФГОС ДО | Фотоотчет | До 01.01.2015г. | завхоз, родители (законные представители); педагогический коллектив |
| 3.13 | Неделя мастерства «Открытые просмотры совместной образовательной деятельности с воспитанниками» | Сценарии СОД | ноябрь 2014 г. | Заведующий Живанская Т.С. |
| 3.14 | Использование инструктивно - методических писем и методических рекомендаций (федеральных, региональных, муниципальных) по вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования. | Выполнение рекомендаций | 2014-2015 г. г. | Заведующий Живанская Т.С. |
| 4. Информационно – аналитическое, диагностическое и научно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение мониторинга результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования | Результаты мониторинга. Аналитическая справка | Согласно годовому плану работы детского сада № 54 в течение 2014, 2015г.г. | педагогический коллектив |
| 4.2. | Размещение на официальном сайте детского сада № 54 информации о введении ФГОС ДО | Тематические страницы (рубрики) | В течение учебного года | Заведующий Живанская Т.С., Щербан О.В. |
| 4.3. | Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО (родительские собрания, информационные стенды, сайт и т.д.) | Пакет документов, информационные материалы, статьи | Согласно годовому плану работы в течение 2014, 2015г.г. | Заведующий Живанская Т.С., педагоги |
| 4.4. | Освещение на августовском Педагогическом совете вопроса по готовности ДОУ к внедрению ФГОС дошкольного образования | Решение педагогического совета | август 2014 г. | Заведующий Живанская Т.С. |
| 4.5. | Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС ДО | Самообследование, публичный доклад | До 01.01.2015 г. | Заведующий Живанская Т.С. |
| 4.6. | Встречи с представителями родительской общественности и социальными партнерами по вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования | Пакет документов | 2014-2015 г.г. | Заведующий Живанская Т.С. |
| 5. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 5.1. | Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ДО | Аналитическая справка | До 01.05.2014 г. | Заведующий Живанская Т.С. |
| 5.2. | Корректировка плана – графика повышения квалификации педагогов и руководящих работников в связи с ведением ФГОС ДО | План-график прохождения КПК | До 01.05.2014 г. | Заведующий Живанская Т.С. |
| 5.3. | Обеспечение участия в курсовых мероприятиях администрации и педагогов детского сада № 54 |  |  | Заведующий Живанская Т.С. |
| 5.4. | Проведение педагогических советов, семинаров, консультаций и др. мероприятий в ДОУ по реализации ФГОС дошкольного образования | Пакет документов | 2014-2015 г.г. | Заведующий Живанская Т.С. |
| 5.5. | Обобщение педагогического опыта по вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования | Пакет документов | 2015 г. | Заведующий Живанская Т.С. |
| 6. Финансовое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 6.1 | Составление сметы расходов по реализации ФГОС ДО | Смета расходов | До 01.01.2015 г. | Заведующий Живанская Т.С., завхоз |
| 6.2 | Разработка положения о новой системе оплаты труда, направленной на повышение качества дошкольного образования (при необходимости), в том числе разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ДОУ, стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | Положение о новой системе оплаты труда | До 01.01.2015 | Заведующий, комиссия по стимулирующим выплатам |
| 6.3. | Установление за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, различных видов материальной поддержки участников образовательных отношений. | Материальная поддержка участников образовательных отношений | постоянно | Заведующий Живанская Т.С. |
| 7. Создание материально – технических условий в соответствии с требованиями ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 7.1. | Мониторинг по вопросу оснащенности образовательного процесса и оборудования помещений, кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Определение коэффициента готовности ДОУ к внедрению ФГОС дошкольного образования | Ежегодно до 15 августа 2014, 2015г.г. | Заведующий Живанская Т.С. |
| 7.2. | Формирование заказа на обеспечение программно-методической литературой, наглядными пособиями, игрушками и средствами ИКТ в соответствии с ФГОС дошкольного образования. | Приобретение литературы, пособий, игр, игрушек, средств ИКТ | II полугодие 2014 г. | Заведующий Живанская Т.С. |
| 7.3 | Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям ФГОС ДО (приобретение пособий, оборудования и т.д.) | Приобретение литературы, пособий, игр, игрушек, средств ИКТ | Ежегодно до 01.01.2016 | Заведующий Живанская Т.С. |
| 7.4. | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО | Готовность к внедрению ФГОС ДО | До 01.01.2016 г. | Заведующий, Завхоз, медицинская сестра |